## OCTUBRE
MES
OCTUBRE
ACTIVIDAD | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FASE DE ANÁLISIS
Análisis de los requisitos de la aplicación
FASE DE DESARROLLO
Instalador

## NOVIEMBRE
MES
Noviembre
ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
FASE DE DESARROLLO
Instalador
"Esqueleto" de la aplicación y apartado de login
Apartado de despliegue de software
Apartado de unión equipos a dominio
Apartado instalación agentes Zabbix
Apartado instalación agentes Wazuh
Apartado webshell

## DICIEMBRE
MES
OCTUBRE
ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
FASE DE PRUEBAS
Pruebas de despliegue y funcionamiento
DOCUMENTACIÓN
Documentación, memorias y vídeo